## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
LeanBoard
| Teamafspraken maken |  | Online | ?? | samen | samen |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Oriëntatie |  | Online | ?? | samen | samen |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Doelen stellen |  | Online | ?? | samen | samen |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Strokenplanning |  | Online | ?? |  | Mohamed |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
Standaard zaken |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| StandUp meeting |  | Online | ?? | samen | samen | samen | Online | ?? | samen | samen | samen | Online | ?? | samen | samen | samen
| Trello board |  | Online | ?? | Alleen | Alleen | Alleen | Online | ?? | Alleen | Alleen | Alleen | Online | ?? | Alleen | Alleen | Alleen
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
Taken |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Leanboard |  | Online | ?? | samen | samen | samen | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Samenwerkingscontract |  | Online | ?? |  | Tawfik | Tawfik | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Storyboard & Mockup |  | Online | ?? |  |  | Tawfik | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Github aanmaken |  | Online | ?? |  |  | Mohamed | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Aanmeld & Registratiescherm |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? | Yousri |  |  | Online | ??
| Gebruikers zick aanmelden |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? | Mohamed | Tawfik | Sjors | Online | ??
| Reserch over |  | Online | ?? | Yasin |  |  | Online | ?? | Yasin | Yousri | Yasin | Online | ??
| Dashboard |  | Online | ?? | Yousri |  |  | Online | ?? | Yousri | Yasin |  | Online | ??
| Budget pagina |  | Online | ?? | Sjors |  |  | Online | ?? | Sjors | Sjors | Tawfik | Online | ??
| Transictie |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? | Mohamed | Tawfik |  | Online | ??
| Front end |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? | Yousri | Yasin | Sjors | Online | ??
| back end |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Einde van het project met testen |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Een eind verslag maken |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? | samen | samen | samen
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? | samen | samen | samen
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
Presentatie |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
| Voorbereiden |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  | samen
| Powerpoint maken |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  | samen
| Presenteren |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  | samen | samen
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
Taal+ T-M |  |  | Online | ?? | T-M t 12 uur |  |  | Online | ?? | T-M t 12 uur |  |  | Online | ?? | T-M t 12 uur
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??
|  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ?? |  |  |  | Online | ??